### Phần 1 - Đề xuất 2 cách dự báo phạm vi

Cách 1: Dự báo dựa trên Vận tốc trung bình (Average Velocity - Không điều chỉnh theo Capacity)

- Cơ sở: Lấy trung bình cộng Velocity của 5 Sprint gần nhất: (18 + 20 + 19 + 15 + 13) / 5 = 17 SP.

- Con số dự báo: 15 SP (Tiệm cận mức 17 SP nhưng loại trừ các PBI không đủ điều kiện).

- Danh sách PBI chọn:

  - PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP)

  - PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP)

  - PBI 4: Chat với tài xế (5 SP)

  - PBI 5: Giao diện chủ đề Tết (2 SP) (Tổng: 15 SP. Không thể chọn PBI 2 vì chưa có Acceptance Criteria đầy đủ, vi phạm quy tắc nhóm không nhận PBI chưa rõ ràng).

Cách 2: Dự báo dựa trên Năng lực thực tế (Capacity-driven) & Mục tiêu (Goal-driven)

- Cơ sở: Planning Capacity Sprint 6 (186h) giảm so với Sprint 5 (212h). Ngoài ra, Sprint 6 có biến động nhân sự lớn (người cũ nghỉ, người mới vào cần thời gian làm quen), và Sprint 5 trước đó chỉ đạt 13 SP.

- Con số dự báo: 13 SP.

- Danh sách PBI chọn:

  - PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP)

  - PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP)

  - PBI 4: Chat với tài xế (5 SP) (Tổng: 13 SP. Tập trung hoàn toàn vào các tính năng giúp khách hàng chủ động thông tin).

### Phần 2 - So sánh 2 cách dự báo

| Tiêu chí | Cách 1 (Dựa trên Average Velocity: 15 SP) | Cách 2 (Dựa trên Capacity & Goal: 13 SP) |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | (–) Nhược điểm: Bỏ qua sự thật là số giờ làm việc giảm xuống 186h và rủi ro từ thành viên mới chưa quen dự án. | (+) Ưu điểm: Phản ánh tính toán thực tế về số giờ khả dụng bị sụt giảm và biến động nhân sự. |
| Bảo vệ Sprint Goal | (–) Nhược điểm: Đưa PBI 5 (Giao diện Tết) vào chỉ để lấp đầy số SP cho tiệm cận mức trung bình, làm loãng mục tiêu Sprint. | (+) Ưu điểm: Mọi PBI được chọn đều phục vụ trực tiếp cho việc giúp khách hàng chủ động khi chờ xe. |
| Dễ giải thích với Product Owner | (+) Ưu điểm: PO thường thích nhìn vào các con số trung bình và muốn duy trì tiến độ nhanh gọn trên bề mặt. | (–) Nhược điểm: Cần tốn thêm thời gian để thuyết phục PO chấp nhận mức SP thấp bằng cách phân tích rủi ro nhân sự. |

### Phần 3 - Lựa chọn & Phản hồi

1. Lựa chọn phương án: Chọn Cách 2 (Dự báo 13 SP).

2. Đề xuất Sprint Planning:

- Sprint Goal: Cung cấp các công cụ giao tiếp và thông tin kịp thời (Gửi SMS, Chat với tài xế, Hẹn giờ) để khách hàng nắm thế chủ động trong thời gian chờ xe.

- Danh sách PBI mang vào Sprint:

  - PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP)

  - PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP)

  - PBI 4: Chat với tài xế (5 SP)

3. Phản hồi đề nghị 20 SP của Quản lý dự án: "Năng lực (Capacity) của đội trong Sprint 6 đã giảm mạnh xuống còn 186 giờ do có thành viên nghỉ phép và Developer mới cần thời gian làm quen dự án, vì vậy mốc 20 SP là không khả thi. Hơn nữa, theo quy tắc Agile, Velocity là hệ quả đo lường từ quá khứ chứ không phải là Key Performance Indicator (KPI) để ép buộc đội phải đạt được; chúng ta cần ưu tiên chọn PBI rõ ràng, vừa sức để bảo vệ chất lượng và Sprint Goal thay vì cố chạy theo số lượng."